## 개발항목(0821)
대 | 중 | 소 | 팝업 | 구분 | 퍼블리싱 | 비고
Login |  | Login |  | 유지보수 | ~9/19
Mointoring | Topology | Topology.View |  | 신규 | ~9/19 | 기본 Layout만 필요시 Icon 제작
|  | Topology.NS Toplogy |  | 신규 | ~9/19 | 기본 Layout만 필요시 Icon 제작
|  | Topology.Detail |  | 신규 | ~9/19 | 고객 재정의중
| Statistics | Statistics.Realtime | Select Item | 신규 | ~9/19 | Statistics.Separate과 거의 동일
|  | Statistics.Separate | Select Item | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
|  | Statistics.Compare | Select VNF | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
| Alarm | Alarm.Current |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
|  | Alarm.Realtime |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
|  | Alarm.History |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
| Task | Task.Current |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
|  | Task.Realtime |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
|  | Task.History |  | 유지보수 | ~9/19 | 검색 조건 재정의
Catalogue | VNF Catalogue | VNF Catalogue.List |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Detail.General & VNFCs |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Detail.VNFCs Detail |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Detail.CP & IVL |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Detail.Flavor |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Detail.Mon Pram & VDU Depend & Life Cycle |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.On-Board |  | 신규 | ~9/4
|  | VNF Catalogue.Delete |  | 신규 | ~9/4
| Host Resource Catalogue | Host Catalogue.List |  | 신규 | ~9/12
|  | Host Catalogue.Detail |  | 신규 | ~9/12
| Network Resource Catalogue | Network Catalogue.List |  | 신규 | ~9/12
|  | Network Catalogue.Detail |  | 신규 | ~9/12
NS Instance |  | NS Instance.List |  | 신규 | ~8/26 | 1차
|  | NS Instance.Detail |  | 신규 | ~8/26
|  | NS Instance.Detail.VNFI Detail |  | 신규 | ~8/27 | 2차
|  | NS Instance.Detail.VLI Detail |  | 신규 | ~8/27
|  | NS Instance.New NS Instance |  | 신규 | ~9/12
|  | NS Instance.Delete NS Instance |  | 신규 | ~9/12
|  | NS Instance.New VL Instance | Select Network | 신규 | ~9/12
|  | NS Instance.Delete VL Instance |  | 신규 | ~9/12
|  | NS Instance.New VNF Instance.VNF | Select VNF | 신규 | ~8/29 | 3차
|  | NS Instance.New VNF Instance.Config |  | 신규 | ~8/29
|  | NS Instance.New VNF Instance.VL MAP |  | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.New VNF Instance.Host MAP | Select Host | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.New VNF Instance.IP Allocation |  | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.Scale VNF Instance.Flavor |  | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.Scale VNF Instance.Host MAP | Select Host | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.Scale VNF Instance.IP Allocation |  | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.Terminate VNF Instance |  | 신규 | ~9/4
|  | NS Instance.Start VNF Instance |  | 신규 | ~9/12
|  | NS Instance.Stop VNF Instance |  | 신규 | ~9/12
Accounts |  | Account.List |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Add.User Info |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Add.Additional Info |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Update.User Info |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Update.Additional Info |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Delete |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.PWD Reset |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거
|  | Account.Logout Config |  | 유지보수 | ~9/19 | 왼쪽 메뉴 제거/왼쪽 상단 Tile Box 제거

## 일정 계획
대항목 |  | 소항목 | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월
|  |  | 8/4~8/8 | 8/11~8/14 | 8/18~8/22 | 8/25~8/29 | 9/1~9/5 | 9/10~9/12 | 9/15~9/19 | 9/22~9/26 | 9/29~10/2 | 10/6~10/10 | 10/13~10/17 | 10/20~24 | 10/27~10/31
|  | Working Day |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 4
기획 |  | UI 기획 |  | 8/11
|  | UI 내부 리뷰 |  | 8/12
|  | UI 텔코웨어 리뷰 |  | 8/13
|  | UI 메디슨 리뷰 |  |  | 8/21
디자인 | 디자인 | UI 디자인 |  |  | 8/22~
| 퍼블리싱 | UI 퍼블리싱 |  |  |  | 8/25~, 8/26 1차 Release
개발 | Server 개발 | Server 개발 환경 Set up | ~8/8
|  | Server API 개발 |  | 8/11~
|  | Server DB 연동 개발 |  |  |  | 8/25~
| UI 개발 | UI 개발 |  |  |  | 8/27~
|  | Ochestrator 연동 |  |  |  |  | 9/1~
|  | 자체 시험 및 보완, 문서 작성 | [9 empty] | 10/6~
|  | 텔코웨어 시험 | [10 empty] | 10/13~
|  | SKT 개발 확인 시험 | [11 empty] | 10/20~

## 디자인 및 퍼블리싱 고려 사항
표준 HTML5 기준으로 퍼블리싱하되, CSS 조작으로 색상/두께/길이 조정 쉽게 가능하도록
디자인 고려한 자체 제작 Component 제거(Commbo Box,Scroll Bar,Check Box,Radio Button,상단 메뉴 디자인), 기본 Component 사용
Mockflow상에 기획된 컨텐츠 내의 상/하, 좌/우 Scroll을 제외하곤 가급적 Scroll 배제
UI 기획상의 Chart 퍼블리싱 불필요-별도 컴포넌트 제작 예정, 해당 영역 별도 그림으로 대체
Table 및 Tree View는 공통 요소로 사용할 수 있도록 Table만 별도 제작 요청
WEB Font 다른 깔끔한(?) 서체로 검토
각 Commponent의 이벤트는 대부분 퍼블리싱 불필요.
Label과 Input 영역 잘 구분 되도록, Label 보단 Input 영역에 포커스
상단 메뉴 기본 Commponent로 재구성(메뉴 색은 기존 프로젝트 관리 색상)
오른쪽 영역 제거(Detail/Task)
아래쪽 영역 제거(실시간 알람)
Table은 대부분 Page 처리하고, Page별 Rows 정의 가능토록
컨텐츠 부분의 영역 구분은 Box 처리가 아닌, 여백 및 폰트 크기/채도 등으로 필요시 깔끔한(?) Line으로
상단 Depth 영역 제거(홈>프로젝트 관리>프로젝트>….)
화면 크기는 Full HD를 기준(F11로 전체보기가 아닌), url 입력창 및 타이틀 Tab Page 노출 기준, 브라우저 창을 줄일 때 폭이 점차 줄어들고, 이후 여러 라인으로 배치